## 進度表 (3)
[5 empty] | 台 灣 電 力 股 |  |  | 份 有 限 公 司 | [11 empty] | -273291893030
[5 empty] | 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫 |  |  | 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表 | [11 empty] | 抓去年截至本年度 累計數金額
[6 empty] | 中 華 民 國 |  | 114 年 度
單位 : 新臺幣元
OK
|  |  | 項目 | 全 部 計 畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因 | 截至上年度 累計數金額
|  |  | 名稱 | 金額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數%
[7 empty] | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% | [6 empty] | 帳務調整
|  | PC | 專案計畫 | 2402261997000 |  |  | 852519946 | 141095776000 |  |  | 141948295946 | 5.91 | 1056213490535 | 43.97 | 135087139289 | 95.17 | 1049325370622 | 99.35 |  | 914265194589 | -26963256
|  |  | 繼 續 計 畫 | 2162721970000 |  |  | 852519946 | 140785055000 |  |  | 141637574946 | 6.55 | 1055902769535 | 48.82 | 134790392252 | 95.17 | 1049028623585 | 99.35 |  | 914265194589 | -26963256
A01SUM | SUM | A01 | 核能四廠第一、二號機發電工程 | 283879136000 | 裝置容量 | 81.7~103.12 | [6 empty] | 281218890471 | 99.06 |  |  | 281191927215 | 99.99 |  | 281218890471 | -26963256 | 26963256
#N/A |  | #N/A | 計畫 |  | 1,350千瓩級2部
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A13SUM | SUM | A13 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 79556688000 | 裝置容量2,858.7千瓩 | 100.1~114.12 |  | 2292259000 |  |  | 2292259000 | 2.88 | 71968073694 | 90.46 | 2245074374 | 97.94 | 71920889068 | 99.93 |  | 69675814694 |  | 47184626
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A26SUM | SUM | A26 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發 | 110460147000 | 裝置容量3,160千瓩 | 105.1~115.12 |  | 5831546000 |  |  | 5831546000 | 5.28 | 90871862308 | 82.27 | 5800544935 | 99.47 | 90840861243 | 99.97 |  | 85040316308 |  | 31001065
#N/A |  | #N/A | 電計畫
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A39SUM | SUM | A39 | 協和電廠更新改建計畫 | 121800555000 | 裝置容量2,600千瓩 | 107.7~121.12 |  | 3561463000 |  |  | 3561463000 | 2.92 | 6284518057 | 5.16 | 438396614 | 12.31 | 3161451671 | 50.31 | 因環評審查延後通過，影響電廠拆廠及海事工程等工作，致預算執行落後。 | 2723055057 |  | 3123066386
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A33SUM | SUM | A33 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 116873374000 | 裝置容量 | 107.2~117.12 | 2128000 | 8751591000 |  |  | 8753719000 | 7.49 | 90116929857 | 77.11 | 8742378926 | 99.87 | 90105589783 | 99.99 |  | 81363210857 |  | 11340074
#N/A |  | #N/A |  |  | 3,000~3,900千瓩
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A34SUM | SUM | A34 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 118061691000 | 裝置容量 | 107.3~121.6 |  | 7778819000 |  |  | 7778819000 | 6.59 | 57873908747 | 49.02 | 7740242835 | 99.5 | 57835332582 | 99.93 |  | 50095089747 |  | 38576165
#N/A |  | #N/A |  |  | 2,000~2,600千瓩
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A47SUM | SUM | A47 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 288211892000 | 裝置容量 | 108.8~121.12 |  | 28269179000 |  |  | 28269179000 | 9.81 | 36559258925 | 12.68 | 28178336643 | 99.68 | 36468416568 | 99.75 |  | 8290079925 |  | 90842357
#N/A |  | #N/A |  |  | 2,700~3,300千瓩
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A52SUM | SUM | A52 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 104862768000 | 裝置容量1,100~1,400千瓩 | 111.6~119.12 | 692000 | 13319726000 |  |  | 13320418000 | 12.7 | 14764111760 | 14.08 | 13114271765 | 98.45 | 14557965525 | 98.6 |  | 1443693760 |  | 206146235
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A36SUM | SUM | A36 | 萬里水力發電計畫 | 9596238000 | 裝置容量49千瓩 | 107.7~122.12 |  | 20005000 |  |  | 20005000 | 0.21 | 133621656 | 1.39 | 17554993 | 87.75 | 131171649 | 98.17 |  | 113616656 |  | 2450007
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A53SUM | SUM | A53 | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 | 58061714000 | 裝置容量551~609千瓩 | 113.10~127.6 |  | 36668000 |  |  | 36668000 | 0.06 | 41607732 | 0.07 | 36473259 | 99.47 | 41412991 | 99.53 |  | 4939732 |  | 194741
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A43SUM | SUM | A43 | 離岸風力發電第二期計畫 | 57323960000 | 裝置容量294.5千瓩 | 108.4~114.12 | 31407756 | 29323053000 |  |  | 29354460756 | 51.21 | 57314428207 | 99.98 | 28637965998 | 97.56 | 56597933449 | 98.75 |  | 27959967451 |  | 716494758
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A50SUM | SUM | A50 | 綠能第一期計畫 | 9162200000 | 裝置容量115千瓩 | 110.7~116.12 |  | 742278000 |  |  | 742278000 | 8.1 | 3206588781 | 35 | 728353896 | 98.12 | 3192664677 | 99.57 |  | 2464310781 |  | 13924104
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A10SUM | SUM | A10 | 第七輸變電計畫 | 249493084000 | 新、改、擴建輸電線路 | 99.1~119.12 |  | 6314214000 |  |  | 6314214000 | 2.53 | 231672014954 | 92.86 | 6186714082 | 97.98 | 231544515036 | 99.94 |  | 225357800954 |  | 127499918
#N/A |  | #N/A |  |  | 1,954回線公里，新、
#N/A |  | #N/A |  |  | 改、擴建主要變壓器容
#N/A |  | #N/A |  |  | 量17,213千仟伏安，新
#N/A |  | #N/A |  |  | 、改、擴建變電所103
#N/A |  | #N/A |  |  | 所。
A19SUM | SUM | A19 | 北區一期電網專案計畫 | 7464580000 | 新建遠信、廣豐2所一次 | 105.1~119.12 |  | 1073663000 |  |  | 1073663000 | 14.38 | 3679235053 | 49.29 | 1063811950 | 99.08 | 3669384003 | 99.73 |  | 2605572053 |  | 9851050
#N/A |  | #N/A |  |  | 配電變電所，並裝設變壓
#N/A |  | #N/A |  |  | 器容量360千仟伏安及
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建輸電線路24.08回線
#N/A |  | #N/A |  |  | 公里。
#N/A |  | #N/A
A32SUM | SUM | A32 | 離岸風力發電加強電力網第一期 | 60679149000 | 新建超高壓升壓站1所， | 107.1~116.12 | 24789000 | 11230292000 |  |  | 11255081000 | 18.55 | 44879536307 | 73.96 | 11226409341 | 99.75 | 44850864648 | 99.94 |  | 33624455307 |  | 28671659
#N/A |  | #N/A | 計畫 |  | 擴建超高壓變電所1所
#N/A |  | #N/A |  |  | 和新建161kV開閉所3所
#N/A |  | #N/A |  |  | ，總裝設變壓器容量
#N/A |  | #N/A |  |  | 3,500千仟伏安，並新擴
#N/A |  | #N/A |  |  | 建輸電線路550.46回線
#N/A |  | #N/A |  |  | 公里。
A38SUM | SUM | A38 | 北區二期輸變電專案計畫 | 9562068000 | 新建玉成、華江、板翠 | 108.1~117.12 |  | 11903000 |  |  | 11903000 | 0.12 | 80188132 | 0.84 | 11807650 | 99.2 | 80092782 | 99.88 |  | 68285132 |  | 95350
#N/A |  | #N/A |  |  | 3所變電所，及樹德變電
#N/A |  | #N/A |  |  | 所裝設配電變壓器，合計
#N/A |  | #N/A |  |  | 變電容量720千仟伏安，
#N/A |  | #N/A |  |  | 線路長度13.6回線公里。
#N/A |  | #N/A
A37SUM | SUM | A37 | 中區一期輸變電專案計畫 | 8297471000 | 新建十興、大坑、大里、 | 108.1~117.06 |  | 105875000 |  |  | 105875000 | 1.28 | 1457561488 | 17.57 | 104664518 | 98.86 | 1456351006 | 99.92 |  | 1351686488 |  | 1210482
#N/A |  | #N/A |  |  | 中庄等4所變電所，及161
#N/A |  | #N/A |  |  | kV台西~四湖輸電線，合
#N/A |  | #N/A |  |  | 計變電容量480千仟伏安
#N/A |  | #N/A |  |  | ，線路長度63回線公里。
#N/A |  | #N/A
A42SUM | SUM | A42 | 變電所整所改建一期專案計畫 | 29352684000 | 改建9所變電所為屋內式 | 108.1~123.12 | 134190 | 3731351000 |  |  | 3731485190 | 12.71 | 6997401415 | 23.84 | 3640987828 | 97.57 | 6906904053 | 98.71 |  | 3265916225 |  | 90497362
#N/A |  | #N/A |  |  | 變電所，合計變電容量
#N/A |  | #N/A |  |  | 5,700千仟伏安，線路
#N/A |  | #N/A |  |  | 長度7.05公里。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A45SUM | SUM | A45 | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 8977230000 | 既設南科超高壓變電所 | 108.1~116.06 |  | 1398515000 |  |  | 1398515000 | 15.58 | 6184477403 | 68.89 | 1394177977 | 99.69 | 6180140380 | 99.93 |  | 4785962403 |  | 4337023
#N/A |  | #N/A |  |  | 擴建南科(南)開關場，
#N/A |  | #N/A |  |  | 裝設變壓器容量1,500千
#N/A |  | #N/A |  |  | 仟伏安。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A48SUM | SUM | A48 | 南區一期輸變電專案計畫 | 9669720000 | 新建美工、台江、麻工 | 110.1~119.12 |  | 800458000 |  |  | 800458000 | 8.28 | 2871551358 | 29.7 | 788154532 | 98.46 | 2859247890 | 99.57 |  | 2071093358 |  | 12303468
#N/A |  | #N/A |  |  | 及和春4所一次配電變電
#N/A |  | #N/A |  |  | 所，合計變電容量480
#N/A |  | #N/A |  |  | 千仟伏安，線路長度
#N/A |  | #N/A |  |  | 16.8公里。
#N/A |  | #N/A
A51SUM | SUM | A51 | 寶山超高壓變電所新建計畫 | 14829955000 | 新建寶山超高壓變電所 | 111.1~123.12 |  | 882680000 |  |  | 882680000 | 5.95 | 1312993576 | 8.85 | 326461570 | 36.99 | 756775146 | 57.64 | 「寶山E/S暨所內連接站新建土建統包工程」廠商因故不領預付款，致預算執行落後。 | 430313576 |  | 556218430
#N/A |  | #N/A |  |  | ，變電容量2,000千仟伏
#N/A |  | #N/A |  |  | 伏安，線路長度47.8回
#N/A |  | #N/A |  |  | 線公里。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A56SUM | SUM | A56 | 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段 | 60598408000 | 新建345kV開閉所1所、 | 112.2~120.12 | 4200000 | 5842471000 |  |  | 5846671000 | 9.65 | 7735906734 | 12.77 | 4456036834 | 76.21 | 6345272568 | 82.02 | 「345kV港風~中科、橫山~中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第一工區)」廠商因故不領預付款，致預算執行落後。 | 1889235734 |  | 1390634166
#N/A |  | #N/A | 區塊開發) |  | 新建161kV開閉所1所及
#N/A |  | #N/A |  |  | 新設345kV開關場1所，
#N/A |  | #N/A |  |  | 總裝設變壓器容量3,000
#N/A |  | #N/A |  |  | 千仟伏安，並新擴建輸
#N/A |  | #N/A |  |  | 電線路469.6回線公里。
#N/A |  | #N/A
A58SUM | SUM | A58 | 變電所改建二期專案計畫 | 85160651000 | 15所屋外式變電所於原地 | 113.1~127.12 |  | 285370000 |  |  | 285370000 | 0.34 | 379754856 | 0.45 | 281331612 | 98.58 | 375716468 | 98.94 |  | 94384856 |  | 4038388
#N/A |  | #N/A |  |  | 或鄰地改建為屋內式並汰
#N/A |  | #N/A |  |  | 換相關供電設備，合計裝
#N/A |  | #N/A |  |  | 設變電容量8,100千仟伏安
#N/A |  | #N/A |  |  | ，線路長度10.4公里。
#N/A |  | #N/A
A59SUM | SUM | A59 | 強化電網第一期專案計畫 | 209832407000 | 新建、擴建開閉所3所， | 113.1~122.12 |  | 911508000 |  |  | 911508000 | 0.43 | 1057934128 | 0.5 | 899673158 | 98.7 | 1046099286 | 98.88 |  | 146426128 |  | 11834842
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建超高壓變電所4所，
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建一次配電變電所5所
#N/A |  | #N/A |  |  | 及345kV興達~南科線，
#N/A |  | #N/A |  |  | 總變壓器裝設容量合計
#N/A |  | #N/A |  |  | 為7,600千仟伏安，輸電
#N/A |  | #N/A |  |  | 線路長度257.5公里。
#N/A |  | #N/A
A57SUM | SUM | A57 | 第一期低壓AMI布建計畫 | 8091250000 | 新增布建225萬具智慧電表 | 113.1~115.12 |  | 2697083000 |  |  | 2697083000 | 33.33 | 5338863389 | 65.98 | 2661046297 | 98.66 | 5302826686 | 99.33 |  | 2641780389 |  | 36036703
#N/A |  | #N/A |  |  | 及其資料管理系統軟硬體
#N/A |  | #N/A |  |  | 設備。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A27SUM | SUM | A27 | 台中發電廠1~10號機供煤系統 | 16101483000 | 為符合「臺中市公私場 | 106.1~114.12 | 789169000 | 2574445000 |  |  | 3363614000 | 20.89 | 16089497643 | 99.93 | 3358917297 | 99.86 | 16084800940 | 99.97 |  | 12725883643 |  | 4696703
#N/A |  | #N/A | 改善計畫 |  | 所管制生煤及禁用石油
#N/A |  | #N/A |  |  | 焦自治條例」規定，將
#N/A |  | #N/A |  |  | 現有儲煤場室內化。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A44SUM | SUM | A44 | 台中發電廠第5~10號機空污改善工 | 14560167000 | 符合臺中市電力設施 | 108.5~114.12 |  | 2257985000 |  |  | 2257985000 | 15.51 | 13876432143 | 95.3 | 2203482837 | 97.59 | 13821929980 | 99.61 |  | 11618447143 |  | 54502163
#N/A |  | #N/A | 程計畫 |  | 空污排放加嚴標準。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A49SUM | SUM | A49 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 6280000000 | 興建防淤隧道及河道放 | 111.1~120.03 |  | 735449000 |  |  | 735449000 | 11.71 | 1930386972 | 30.74 | 503095666 | 68.41 | 1698033638 | 87.96 | 因「防淤隧道暨松林堰專管工程」重新規劃施工進度與工序，致預算執行落後。 | 1194937972 |  | 232353334
#N/A |  | #N/A |  |  | 淤工程，增加排淤能力
#N/A |  | #N/A |  |  | 75萬立方公尺/年及河道
#N/A |  | #N/A |  |  | 放淤量60萬立方公尺/年。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
A55SUM | SUM | A55 | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 5921300000 | 為達成國家關鍵基礎設 | 112.1~119.2 |  | 5206000 |  |  | 5206000 | 0.09 | 5233789 | 0.09 | 4024865 | 77.31 | 4052654 | 77.43 | 因臺北中央調度中心大樓新建工程暫緩技術服務包及基本規劃作業，致預算執行落後。 | 27789 |  | 1181135
#N/A |  | #N/A |  |  | 施防恐、安全防護及安
#N/A |  | #N/A |  |  | 全隔離之目的，建置與
#N/A |  | #N/A |  |  | 台電公司總管理處完全
#N/A |  | #N/A |  |  | 分離之實體獨立調度大
#N/A |  | #N/A |  |  | 樓。
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | 新 興 計 畫 | 239540027000 |  |  |  | 310721000 |  |  | 310721000 | 0.13 | 310721000 | 0.13 | 296747037 | 95.5 | 296747037 | 95.5 |  |  |  | 13973963
#N/A |  | #N/A
A60SUM | SUM | A60 | 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫 | 239540027000 | 裝置容量4,800~5,500千瓩 | 114.1~124.12 |  | 310721000 |  |  | 310721000 | 0.13 | 310721000 | 0.13 | 296747037 | 95.5 | 296747037 | 95.5 |  |  |  | 13973963
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
|  | NPC | 一般建築及設備計畫 |  |  |  | 168081860 | 123342422000 |  |  | 123510503860 |  | 123510503860 |  | 117844692499 | 95.41 | 117844692499 | 95.41
|  |  | 不動產、廠房及設備 |  |  |  | 168081860 | 122552717000 |  |  | 122720798860 |  | 122720798860 |  | 117134987560 | 95.45 | 117134987560 | 95.45
|  | B0 | 核能燃料
|  | B00 | 核能燃料
購建中固定資產
|  | B1 | 土地 |  |  |  |  | 285958000 |  | -96730549 | 189227451 |  | 189227451 |  | 185868047 | 98.22 | 185868047 | 98.22
|  | B10 | 土地
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 185868047 |  | 185868047
|  | B2 | 土地改良物 |  |  |  |  | 425474000 |  | 14365662 | 439839662 |  | 439839662 |  | 389283763 | 88.51 | 389283763 | 88.51
|  | B20 | 土地改良物
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 389283763 |  | 389283763
|  | B3 | 房屋及建築 |  |  |  | 83806518 | 6340893000 |  | -2158488602 | 4266210916 |  | 4266210916 |  | 3900200571 | 91.42 | 3900200571 | 91.42
|  | B30 | 房屋及建築
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 3900200571 |  | 3900200571
|  | B4 | 機械及設備 |  |  |  | 50473742 | 113941230000 |  | 2353217208 | 116344920950 |  | 116344920950 |  | 111259089012 | 95.63 | 111259089012 | 95.63
|  | B40 | 機械及設備 | [11 empty] | 5065758034 |  | 5065758034
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 106193330978 |  | 106193330978
|  | B5 | 交通及運輸設備 |  |  |  | 33801600 | 1140517000 |  | -91848786 | 1082469814 |  | 1082469814 |  | 1049148246 | 96.92 | 1049148246 | 96.92
|  | B50 | 交通及運輸設備
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 1049148246 |  | 1049148246
|  | B6 | 什項設備 |  |  |  |  | 418645000 |  | -20514933 | 398130067 |  | 398130067 |  | 351397921 | 88.26 | 351397921 | 88.26
|  | B60 | 什項設備
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 351397921 |  | 351397921
|  | B9 | 使用權資產 | [12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | B7 | 投資性不動產 |  |  |  |  | 789705000 |  |  | 789705000 |  | 789705000 |  | 709704939 | 89.87 | 709704939 | 89.87
|  | 合計 | 合 計 | 2402261997000 |  |  | 1020601806 | 264438198000 |  |  | 265458799806 |  | 1179723994395 |  | 252931831788 | 95.28 | 1167170063121 | 98.94
|  |  | 註 ：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。 |  |  |  |  | 4.本年度決算數含資產交換1筆：桃園市八德區為應鐵塔遷改建工程需要並維持供電穩定，與鄰地地主協商辦理產權交換，換入土地11,076,787元。
|  |  | 2. 「本年度預算數」不含奉行政院113年11月5日院授主基經字第1130202113號函核定之「專案計畫」項下之「大潭電廠增建燃氣 |  |  |  |  | 5.自113年8月起，「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」以前年度實績數含「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電
|  |  | 複循環機組發電計畫」及「台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫」113年度先行辦理提前動支114年度預算數2,700,000千元 |  |  |  |  | 計畫之第7號機組—第一階段燃氣單循環機組」實績7,074,992,058元。
及1,800,000千元，若加計本項先行動支數，「本年度預算數」為268,938,198千元。
3. 本年度決算數不含：
(1)「核能四廠第一、二號機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，
並辦理已提列之應付未付數沖轉、配合庫存材料去化作業，致實績發生負數26,963,256元。
(2)「風力發電第五期計畫」已於113年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數275,749元。
(3)「宜蘭仁澤地熱發電計畫」已於112年9月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數400,000元。
(4)「林口電廠更新擴建計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數713,103,725元。
(5)「核能燃料」因核燃料製造廠預估饋料需求量及實際交貨耗用量之物料清償調整，致實績發生負數54,403,486元。
Note on I9: 1.繼續計畫 原則上除了當年度有計畫修正或先行辦理時如林口及光一，本欄計畫相關欄位才會異動。當年度計畫未有異動時，本欄位應無需修正。 2.新興計畫 依法定預算書填寫
Note on X9: 決算數與預算數比較增減百分比超過20％者，請於「未達成或超過預算之原因」欄，妥為說明原因
Note on I10: 投資總額：見機器表之投資總額欄
Note on J10: 應以當年度核定法定預算書
Note on K10: 見機器表之計畫列管年月欄位